Государственное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга

__________________________________________________________________

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта по созданию модели инновационной деятельности школы

«ШКОЛА УСПЕХА: ШКОЛА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ»

Направление стратегии «Петербургская школа 2020»: «Равные и разные»

Санкт-Петербург

2014

Наименование образовательного учреждения:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга.

Название проекта

Модель инновационной деятельности школы «Школа успеха: школа как образовательный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов».

Форма инновационного продукта

модель школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов, включающая:

• концепция развития ОУ как модели инновационной деятельности школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов;

• комплект оборудования и инвентаря для реализации инновационной деятельности ОУ;

• методические разработки для реализации инновационной деятельности ОУ: 1) образовательные программы дополнительного образования детей; 2) программы внеурочной деятельности; 3) методические рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ; 4) методические рекомендации по повышению педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ; 5) буклет для родителей «Советы для заботливых родителей».

Направление Стратегии «Петербургская школа 2020»

«Равные и разные»

ФИО научного руководителя ОУ

Защиринская Оксана Владимировна

ФИО руководителя ОУ

Огородникова Татьяна Анатольевна

Телефон ОУ

(812) 378-13-19

Факс ОУ

(812) 378-13-19

Электронная почта ОУ

school663@spb.edu.ru

Адрес сайта ОУ в Интернете (с указанием страницы, на которой размещена презентация инновационного продукта)

http://www.sch663.ru/nod/45

ЧТО?

Инновационный продукт, разрабатываемый образовательным учреждением,  представляет собой создание модели школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов. Модель школы-центра подразумевает формирование целостной системы сопровождения каждого обучающегося, направленное на развитие его социально значимых компетенций для получения учебной, личностной и социальной подготовки к интеграции в обществе и приобретению навыков самостоятельной жизни.

Актуальность инновационного продукта обусловлена следующими факторами:

во-первых, необходимостью достижения учащимися с ОВЗ равных возможностей в образовании с целью интеграции в общество;

во-вторых, требованиями социума к профессиональным качествам педагога, свидетельствующими о наличии необходимой и достаточной подготовки, образованности, стремления к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с семьями воспитанников, для получения высокого уровня формирования глубоких и качественных знаний, умений и навыков. Это позволяет выпускнику нашей школы легче приспособиться к условиям современного общества, найти в нем свое место, почувствовать собственную значимость.

в-третьих, родители и социальные партнеры школы становятся равноправными участниками создания психолого-педагогических условий для оптимальной социализации учащихся с ОВЗ.

Спроектированная модель деятельности школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов вносит позитивные изменения в образовательное пространство специальной (коррекционной), школы, реализующей адаптированные основные образовательные программы,  способствуя формированию равных возможностей для интеграции в общество учащихся.

Разрабатываемый инновационный продукт получил свою апробацию в рамках реализации задачи стратегии «Петербургское образование 2020»: обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях, для всех детей и молодежи Санкт-Петербурга» по таким направлениям, как «Равные и разные».

Модель инновационной деятельности школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов состоит их трех блоков.

Развитие стратегий социального партнерства

3

Сетевое взаимодействие

Развитие образовательного потенциала

1

Оn-line проекты

Волонтерские проекты

Повышение квалификации педагогов

Клуб родителей «Счастливы вместе»

ШКОЛА  УСПЕХА

Разработка программ дополнительного образования детей

Развитие системы психологического сопровождения участников образовательного процесса

2

Информационные технологии в обучении детей с ОВЗ

Профилактика эмоционального выгорания педагогов

Психологическое сопровождение формирования учебных и социальных компетенций всех участников инновационной программы

Повышение педагогической компетенции родителей

Психологическая помощь с примене-нием специального оборудования

Оптимизация психоэмоционального состояния родителей

Психологическое консультирование: оn-line, индивидуально, на собраниях, семинарах

1 блок – развитие образовательного потенциала учащихся, родителей и педагогов.

Учащиеся в школе должны не просто учиться и воспитываться, а жить полноценной  жизнью. В школе они могут удовлетворить свои социальные и духовные потребности, подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни. Моделирование образовательной коррекционной среды способствует подготовке социально адаптированного человека,  обладающего устойчивыми знаниями и профессионально-трудовыми навыками, умеющего применить свои навыки в жизни.

Создание условий не только для получения специального образования, но и перехода в массовую школу – важный результат инновационной деятельности образовательного учреждения.

Социальная неоднородность учащихся создаёт многоаспектные проблемы для учебно-воспитательного процесса и требует высокой квалификации педагогического коллектива. Для участия в процессе обновления учебно-воспитательного процесса педагоги постоянно повышают свою квалификацию и участвуют в программах психологической поддержки с целью профилактики эмоционального выгорания.

Гуманистическая образовательная парадигма рассматривает родителей как полноправных субъектов образовательного процесса, возлагая, в том числе, на них ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится к педагогическому самообразованию, пытается разобраться в сущности коррекционного обучения, в особенностях учебной программы школы, учебниках и технологиях, которые применяют педагоги. Возросший уровень педагогической компетентности части родителей позволяет говорить об успешности их психолого-педагогического просвещения. Широко используемое консультирование родителей педагогами и педагогом-психологом школы рассматривается как условие, способствующее  созданию психологического комфорта образовательного пространства для участников образовательного процесса.

От сложившихся отношений между педагогами и родителями зависит жизненная перспектива школьника. Основной принцип работы с семьей – индивидуальный и дифференцированный подход. Вовлечь родителей в воспитательный процесс удаётся через конструктивные, действенные контакты с семьей. Актуальным остаётся педагогическое и психологическое просвещение родителей, способность сопереживания семье со стороны педагогического коллектива.

2 блок – Развитие системы психологического сопровождения участников образовательного процесса.

Положения данной концепции базируются на человекоцентристском подходе: ребёнок – главная ценность. С первых дней пребывания ребёнка в школе осуществляется работа по изучению его личностных и психофизических особенностей, которую ведут учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, врач, социальный педагог. Целью их деятельности является определение потенциальных возможностей ученика, установление путей коррекции выявленных недостатков.

Главными задачами работы коррекционного учреждения становятся:

– создание благоприятной, комфортной атмосферы для сведения к минимуму  проявлений отрицательных эмоциональных состояний у детей;

– ориентированность педагогов на коммуникацию с учащимися, друг с другом, с родителями;

– коррекция у воспитанников недостатков эмоционально-волевой сферы, умственного и физического развития;

– мотивация к непрерывному пополнению знаний через дальнейшую вариативность, индивидуализацию учебного процесса;

– психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его семьи с использованием приобретенного оборудования;

– воспитание психоэмоциональной устойчивости, умения адекватно реагировать и преодолевать сложные проблемы учеников коррекционного учреждения в процессе обучения и социализации.

Школа учитывает особенности контингента учащихся и ориентирована в социальном плане на личностное развитие ребёнка. Педагогический коллектив  стремится помочь учащемуся увидеть свое место в социуме. Школа учит ребёнка ставить перед собой цели, находить социально приемлемые решения для их достижения.

3 блок – Развитие стратегий социального партнерства.

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности при получении образования, поддержание в школе общекультурных норм и ценностей. Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, организациями, реализацию волонтерских проектов. Происходит формирование психолого-педагогических условий для эффективной социализации благодаря  использованию инновационных образовательных технологий.

Таким образом, инновационная деятельность образовательного учреждения по моделированию образовательного центра для детей с ОВЗ, родителей и педагогов имеет определенную структуру и разную направленность для достижения основной цели – повышение качества коррекционного образования для активизации процессов инклюзии и интеграции в общество.

Следует отметить оригинальные проекты (использование проектной технологии), в осуществлении которых задействованы все три участника образовательного процесса – учителя, ученики и родители. Для родителей создан клуб «Счастливы вместе». Для учащихся развивается инфраструктура дополнительного образования в рамках реализации проекта «Хочу всё знать». Для педагогов создаются условия для постоянного  повышения профессиональной компетенции (проект «Учись учиться») и психологической устойчивости. Все участники включены в процесс психолого-педагогического сопровождения (проект «Скорая помощь») и проекты по расширению социального партнерства семьи и школы.

ДЛЯ КОГО?

Для учеников

1. Система психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ для создания условий оптимальной готовности  к освоению социально значимых компетенций.

2. Буклет для учащихся «Вредная мода на наушники».

Для учителей

1. Образовательные программы дополнительного образования: «Уроки успешного общения», «Азбука искусства».

2. Программы внеурочной деятельности «В мире танца», «Быстрее, выше, сильнее».

3. Методические рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ.

Для родителей

1. Рекомендации по повышению педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ.

2. Буклет для родителей «Советы для заботливых родителей».

ДЛЯ ЧЕГО?

Инновационные результаты продукта  позволяют:

– оптимизировать интерактивное обучение детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий;

– систематизировать дидактические и методические разработки, эффективно использовать аудио-, видео-, электронные образовательные ресурсы;

– интегрировать работу методических объединений учителей, творческих групп и специалистов школы, активизировать раскрытие творческого потенциала всех субъектов инновационной деятельности;

– разработать критерии эффективности инновационной деятельности ОУ в рамках системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, родителей и учителей.

Реализация продукта будет способствовать (эффекты):

Эффективность инновационной  программы заключается:

–  в создании внутренних предпосылок для успешной интеграции детей с ОВЗ в массовую школу (42% из числа выбывших обучающихся за период 2013–2014 учебного года);

– в поступлении выпускников в лицеи и колледжи (колледж «Краснодеревщик», колледж туризма и гостиничного сервиса, реставрационно-художественный колледж, кулинарный колледж, колледж ГУАП, колледж метрополитена).

– в индивидуализации образовательного маршрута для каждого ребенка особое значение уделяется сетевому консультированию родителей и педагогов;

– в психологической и педагогической поддержке педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в массовой школе;

– в создании психолого-педагогических рекомендаций по поддержке родителей, воспитывающих детей с ОВЗ;

– в развитии сетевого взаимодействия с ДОУ с использованием оборудования, приобретенного в рамках выделенного финансирования.

КАК?

Пути распространения инновационного продукта

Для внедрения инновационного продукта в практику работы учреждений не требуется особых условий. Данный продукт возможно реализовать в любом образовательном учреждении, т.к. он разработан в помощь педагогическому коллективу школы, а  его внедрение не требует значительных финансовых вложений,.

ЧТО ДАЁТ?

Критерии реализации модели «Школы успеха» как образовательного центра для детей с ОВЗ, родителей и педагогов:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Педагогический критерий | 1. Высокий уровень готовности к обучению в массовой школе детей с ОВЗ. 2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 3. Повышение уровней квалификации и образования. Компьютерная грамотность. 4. Способность к исследовательскому и инновационному поиску. 5. Повышение уровня педагогической компетенции родителей |
| Психологический критерий | 1. Повышение мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 2. Определение целей обучения с позиции не только учителя, но и ученика и родителя. 3. Развитие отношений по типу «учитель – ученик», «учитель – родитель» в процессе сотрудничества и партнерства. 4. Учет индивидуальных особенностей ученика и его индивидуального потенциала. 5. Стабилизация психоэмоционального состояния родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. |
| Личностный критерий | 1. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях. 2. Овладение навыками коммуникации. 3. Развитие компетентности в освоении своего социального окружения. 4. Развитие адекватных представлений у родителей о возможностях и ограничениях детей с ОВЗ. |

ЗА СЧЁТ ЧЕГО?

Инновационность продукта заключается в том, что создана модель инновационной деятельности школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов на основе интеграции трех составляющих её реализации: 1) развитие образовательного потенциала; 2) развитие системы психологического сопровождения участников образовательного процесса; 3) развитие стратегий социального партнерства.

Экономическая эффективность продукта состоит в том, что внедрение разработанной инновационной модели при наличии финансирования позволяет использовать её для сетевого взаимодействия нашего ОУ с другими учреждениями района и города. Данное сотрудничество способствует повышению осведомленности всех участников инновационной программы о возможностях развития социально значимых компетенций детей с ОВЗ.

Кадровая эффективность продукта заключается в росте уровня готовности педагогического коллектива к принятию концептуальных идей нового Федерального государственного образовательного стандарта и обретению механизма его реализации.

Условия внедрения инновационного продукта в образовательный процесс

Нормативно-правовое обеспечение:

– разработка концепции деятельности образовательного учреждения.

Научно-методическое обеспечение:

– разработка образовательных программ дополнительного образования детей с ОВЗ, направленных на решение проблем личностного и социально-коммуникативного развития детей;

– разработка психолого-педагогических технологий для реализации инновационных инициатив педагогов школы;

– разработка рекомендаций по  осуществлению целенаправленной программы психолого-педагогической поддержки родителей детей с ОВЗ с целью развития их социальных компетенций.

Содержательное обеспечение:

– координация всех трех направлений реализации инновационной образовательной программы;

– разработка системы изучения эффективности форм деятельности участников инновационной деятельности, включая родителей.

Кадровое обеспечение:

– повышение квалификации педагогов (курсы повышения квалификации, научно-методические семинары, работа проблемных групп).

Организационное обеспечение:

– обеспечение кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными условиями реализации продукта;

– координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур;

– привлечение партнёров ОУ к реализации продукта.

Информационное обеспечение:

– наличие системы информирования родителей (сайт, социальные сети, методические материалы, раздаточные материалы научно-популярного содержания для учащихся и их родителей)).

Материально-техническое обеспечение:

– приобретение комплексного оборудования для осуществления работы по указанным трем направлениям реализации инновационной образовательной программы.

Краткое описание процесса работы школы по заявленной цели

- Обоснование актуальности инновационной образовательной программы.

- Проектный замысел создания инновационной программы развития ОУ.

- Этапы проектирования инновационной программы по созданию образовательного центра сетевого взаимодействия «Школа Успеха».

3.1. Диагностический этап.

3.2. Деятельностный этап.

- Анализ эффективности реализации инновационной программы.

Соответствие полученных результатов заявленной цели

Заявленные результаты:

- при реализации моделей обучения и воспитания детей с ОВЗ в массовых общеобразовательных школах будет организовано психолого-педагогическое сопровождение каждого ребёнка с ОВЗ специалистами в соответствии с его особенностями и индивидуальными образовательными потребностями;

- ребенок с ОВЗ сможет раскрыть скрытый потенциал своих личностных возможностей (проект «Хочу все знать»);

- педагоги и родители смогут получать возможность сетевого  консультирования по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ у специалистов (проект «Скорая помощь»);

- родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, будет оказываться психологическая и педагогическая поддержка (проект «Счастливы вместе»);

- педагоги смогут повысить  профессиональный уровень по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ (проект  «Учись учиться»).

Полученные результаты:

- Создана модель инновационной деятельности школы как образовательного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов, в которой интегрированы все заявленные результаты.

- Модель школы-центра оказалась шире и содержательнее заявленных названий отдельных проектов, а именно,  – «Хочу все знать», «Скорая помощь», «Счастливы вместе», «Учись учиться».

- Созданная модель инновационной деятельности позволила разработать важное направление её реализации – развитие стратегий социального партнерства, в которое включились не только массовые школы, но и общественные организации с их волонтерскими проектами.

- В процессе развития системы психологического сопровождения участников образовательного процесса удалось достичь высокого уровня научности и системности. Это позволяет повысить возможности распространения опыта работы школы в других ОУ разных видов.

Обоснование использованных ресурсов для достижения цели, включая средства, обозначенные в смете

| Направления деятельности | Направление расходования средств | Что было приобретено для реализации продукта |
| --- | --- | --- |
| 1. Развитие образовательного потенциала участников инновационной деятельности: 1.1. педагогов; 1.2. учащихся; 1.3. родителей учащихся. | 1.1. Повышение квалификации педагогов. 1.2. Информатизация учебного процесса. 1.3. Повышение педагогической компетентности родителей. | 1.1. Оплата курсов повышения квалификации. 1.2. Технические средства обучения. 1.3. Развивающие игры, тренажеры для коррекционно-развивающей помощи. |
| 2. Развитие системы психологического сопровождения участников образовательного процесса | 1) коррекция когнитивной сферы учащихся; 2) коррекция психоэмоциональной сферы учащихся; 3) укрепление физического состояния учащихся | 1) комплект оборудования. 2) комплект оборудования. 3) комплект инвентаря и оборудования. |
| 3. Развитие стратегий социального партнерства | Обеспечение on-line проектов, сетевого партнерства и работы родительского клуба «Счастливы вместе» | Тренажеры и игровые комплексы для обеспечения эффективного взаимодействия всех субъектов инновационного процесса. |

Эффективность полученного результата на основе данных мониторинга

Результаты инновационной деятельности педагогического коллектива оценивалась на основании опроса родителей. Были выделены критерии эффективности их психолого-педагогического сопровождения с целью подготовки учащихся к инклюзивному образованию:

1 – желание родителей обучать ребенка в массовой школе;

2 – готовность семьи в оказании помощи ребенку в период адаптации в массовой школе;

3 – сформированность представлений о психолого-педагогической готовности ребенка к инклюзивному образованию;

4 – представления о требованиях к ребенку при обучении в массовой школе;

5 – уверенность родителей в успешности обучения ребенка в массовой школе;

6 – самостоятельный поиск массовой школы родителями детей с ОВЗ (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса родителей с целью выявления их психологической готовности и компетентности при решении вопросов обучения и развития своего ребенка.

Эффективность подготовки учащихся к освоению социально значимых компетенций  проверялась на основании созданных критериев оценки их представлений о готовности к переходу в массовую школу. Критерии определены на основании реализации системы психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса:

1 – мотивация ребенка к обучению в массовой школе;

2 – представление учащихся о готовности родителей оказывать ему помощь при переходе в массовую школу;

3 – представления о личных требованиях к себе как субъекту инклюзивного образования;

4 – представления об изменениях в требованиях к ученику в массовой школе со стороны педагогов;

5 – наличие уверенности в себе при переходе в массовую школу (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса учащихся с целью выявления их психологической готовности и сформированности представлений о специфике инклюзивного образования.

Мониторинг реализации инновационной образовательной программы включал наблюдение и диагностику учащихся при подготовке к переводу в массовую школу. На протяжении двух с половиной лет изучались:

1 – сформированность навыков социального поведения учеников;

2 – эмоциональная устойчивость учащихся;

3 – сформированность коммуникативных навыков учеников;

4 – желание перейти на обучение в массовую школу;

5 – понимание психологической поддержки со стороны семьи (рис. 3).

Рис. 3. Мониторинг психологической готовности учащихся к переходу на инклюзивное образование в массовую школу (результаты психологического исследования).

В критерии эффективности развитие системы психологического сопровождения участников образовательного процесса включена оценка динамики показателей эмоционального выгорания педагогов. Среди них выделены:

1 – психоэмоциональное истощение;

2 – личностное отдаление педагога от инновационных процессов в школе;

3 – мотивация к профессиональному росту;

4 – наличие психоэмоционального напряжения;

5 – внутреннее сопротивление к педагогической деятельности (рис. 4).

Рис. 4. Изучение динамики эмоционального выгорания педагогов школы в процессе психолого-педагогического сопровождения.

Выделенные критерии эффективности и полученные результаты её мониторинговой оценки позволяют отметить положительные результаты внедрения инновационной образовательной программы «Школа Успеха: школа как образовательный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей и педагогов».

Тиражируемость инновационного продукта (форма)

| Участники ОП | Форма тиражируемого продукта |
| --- | --- |
| Администрация | Концепция деятельности ОУ. Рекомендации по организации и функционированию «Школа Успеха». |
| Учителя, воспитатели | Авторские образовательные программы дополнительного образования для учащихся с ОВЗ. Программы внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ. Методические и дидактические разработки занятий (в том числе, электронная форма). |
| Учащиеся | Планомерная, успешная интеграция учащихся в массовые школы. Увеличение числа выпускников, поступивших в колледжи и лицеи. Участие в совместной работе (совместные проекты урочной и неурочной деятельности). Буклеты для учащихся научно-популярного содержания по развитию их социальной компетентности. |
| Родители | Создание рекомендаций для родителей по воспитанию детей и подростков с учетом их психофизических и психофизиологических особенностей. |

Адрес сайта ОУ, где размещен инновационный продукт: http://www.sch663.ru/nod/45